## Naslovna
UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE
POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA
CASKA U NOVALJI
FAZA 6 - IZGRADNJA TEMELJNOG BRTVENOG SUSTAVA
Troškovnik

## Napomene
OPĆE NAPOMENE:
Sve radove, Izvođač mora izvoditi sukladno Građevinskoj dozvoli i pripadajućoj projektnoj dokumentaciji, s posebnim naglaskom na Izvedbeni projekt za FAZU 6 i pripadajuće nacrte, tehnički opis i tehničke uvjete građenja.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač mora osigurati Investitoru, Nadzoru, službenim osobama javnopravnih tijela i ostalim sudionicima u gradnji, pristup gradilištu i opisati procedure pristupa i obilaska gradilišta u Projektu organizacije građenja.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač mora osigurati Investitoru pristup odlagalištu i odlaganje otpad, za sve vrijeme izvođenja radova, a procedure pristupa detaljno opisati u Projektu organizacije građenja.
Sve izvedene radove, Izvođač mora dokazati upisima u građevinsku knjigu i odgovarajućim obračunskim nacrtima. Za potrebe Investitora, Izvođač mora redovito izrađivati fotodokumentaciju koju predaje na CD-u uz svaku obračunsku situaciju.

## Pripremni i zavrsni radovi
R.br. | Opis | Količina | Jed. | Jed.cijena | Ukupno
|  |  | mj. | (Kn) | (Kn)
A | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Izrada Elaborata iskolčenja građevine.
Stavka obuhvaća izradu elaborata te iskolčenje granice zahvata i svih građevina prema projektu.
| Elaborat iskolčenja | 1 | kompl |  | 0
| Iskolčenje -10 000 m2 | 1 | kompl |  | 0
1.2. | Geodetski radovi.
Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja, osiguranja točaka, profiliranja, obnavljanja i održavanja za sve vrijeme trajanja radova te kontrole nagiba, kontrole točaka i kontrole visina svih iskopa, nasipa i građevina do primopredaje radova, površina obuhvata 10 000m2
|  | 1 | komplet |  | 0
1.3. | Čišćenje terena od raslinja.
Stavka obuhvaća čišćenje pokosa postojećeg nasipa - istok i pokosa plohe s prekrivenim miješanim građevnim i komunalnim otpadom - zapad, od šiblja i grmlja.
Stavka uključuje uklanjanje materijala, utovar u transportna sredstva, transport unutar granice odlagališta, istovar i deponiranje materijala, na lokaciji koju odredi Nadzorni inženjer.
|  | 6500 | m2 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | ZAVRŠNI RADOVI
2.1. | Geodetski radovi.
Izrada elaborat izvedenog stanja s ucrtanim svim građevinama na parceli, međusobnim udaljenosti i udaljenostima od međe te izrada elaborata katastra vodova, odnosno detaljnog geodetskog snimka sa svim podzemnim i nadzemnim instalacijama.
Stavka obuhvaća sve aktivnosti i naknade, potrebne za ovjeru elaborata kod nadležnog katastarskog ureda i za potrebe upisa u zemljišnu knjigu.
Elaborati se predaju Naručitelju prije provedbe tehničkog pregleda, u pisanom obliku( 3kom), potvrđeni od strane nadležnog katastrskog ureda te u digitalnom obliku na CD-u( 1 kom)
| Elabort izvedenog stanja | 1 | kompl |  | 0
| Elaborat katastra vodova | 1 | kompl |  | 0
2.2. | Izrada projekta izvedenog stanja.
Projekt se izrađuje i predaje u tri pisana primjerka i jednom primjerku u elektronskom obliku.
|  | 1 | kompl |  | 0
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA A:
1. | PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (A): |  |  |  | 0

## Temeljni brtveni sustav
R.br. | Opis | Količina | Jed. | Jed.cijena | Ukupno
|  |  | mj. | (Kn) | (Kn)
B | TEMELJNI BRTVENI SUSTAV
3. | ZEMLJANI RADOVI
3.1. | Iskop otpada radi osiguranja stabilnosti građevine.
Iskop otpada treba minimalno izvesti s pokosa plohe za miješani građevni i komunalni otpad - zapad te s krune postojećeg obodnog nasipa - istok, kao i drugdje, kako je navedeno nacrtima.
Iskop otpada se izvodi radi ublažavanja postojećih nagiba odloženog otpada (strmije od 1:3) te uklanjanja otpada s krune postojećeg obodnog nasipa radi izvedbe preklopa starog i novog temeljnog brtvenog sustava.
Stavka obuhvaća strojni iskop otpada, sve utovare i transporte unutar granice zahvata do mjesta konačne ugradnje.
Stavka uključuje i sva priguravanja, razastiranja, međuodlaganja i dnevna prekrivanja otpada koji nije isti dan ugrađen na temeljni brtveni sustav.
Stavka uključuje i izgradnju privremenih gradilišnih prometnica, njihovo održavanje tijekom izvođenja radova te uklanjanje po završetku izvedbe pojedine tehnološke faze.
Koeficijenti rastresitosti iskopanog materijala neće se posebno priznavati te ih je potrebno uključiti u jediničnu cijenu.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog otpada u sraslom stanju.
| Otpad s pokosa plohe za miješani gragevni i komunalni otpad - zapad | 1300 | m3 |  | 0
| Otpad s krune postojećeg obodnog nasipa - istok | 300 | m3 |  | 0
3.2. | Ugradnja iskopanog otpada.
Stavka obuhvaća istovar, razastiranje i kompaktiranje otpada na mjestu konačne ugradnje unutar zone zahvata, na temeljni brtveni sustav.
Kompaktiranjem otpada potrebno je osigurati minimalnu zbijenost od 800 kg/m3.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog otpada u sraslom stanju.
|  | 1600 | m3 |  | 0
3.3. | Strojni iskop terena (materijal A kategorije) radi postizanja projektiranih visina i padova.
Stavka obuhvaća iskop, utovar, transport unutar granice zahvata i deponiranje materijala na lokaciji koju odredi Nadzorni inženjer.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 100 | m3 |  | 0
3.4. | Uređenje temeljnog tla.
Strojno uređenje temeljnog tla i priprema terena za ugradnju nasipa ispod dna konstrukcije temeljnog brtvenog sustava nove plohe.
Stavka obuhvaća planiranje i zbijanje temeljnog tla (po trasi postojeće obodne ceste između odlagališnih ploha), a radi postizanja projektirane zbijenosti (min Ms = 25 MN/m2).
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m2 uređene i pripremljene površine.
|  | 850 | m2 |  | 0
3.5. | Izgradnja nasipa.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju u slojevima i ispitivanje kamenitog materijala, 0-64 mm, u nasip, radi postizanja projektiranih visina i padova obodnih nasipa i temeljnog brtvenog sustava (min Ms = 30 MN/m2).
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 5050 | m3 |  | 0
3.6. | Ugradnja posteljice debljine d = 20 cm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje kamenitog materijala, 0-32 mm, u posteljicu, radi postizanja projektiranih visina i padova i zaštite geosintetskih materijala.
Posteljica se ugrađuje na izvedeni nasip u dnu temeljnog brtvenog sustava nove plohe, u jednom sloju, uz zbijanje (min Ms = 35 MN/m2).
Posteljica se ugrađuje i na pokos postojećeg obodnog nasipa - istok, u jednom sloju, bez zbijanja.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
| U dnu temeljnog brtvenog sustava ispod nove plohe | 170 | m3 |  | 0
| U postojeći obodni nasip istok | 280 | m3 |  | 0
3.7. | Ugradnja izravnavajućeg sloja po pokosima odloženog otpada debljine d = 20 cm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje miješanog i zemljanog materijala, u izravnavajući sloj, radi zaštite geosintetskih materijala.
Izravnavajući sloj se ugrađuje na pokos formiranog odloženog miješanog građevnog i komunalnog otpada zapad, u jednom sloju, bez zbijanja.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 520 | m3 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
4. | KONSTRUKCIJA TEMELJNOG BRTVENOG SUSTAVA
4.1. | Ugradnja geosintetskog glinenog tepiha (GCL).
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje GCL-a.
Gubici nastali uslijed preklopa, krojenja, sidrenja i slično, neće se posebno priznavati te ih je potrebno uključiti u jediničnu cijenu.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m2 ugrađenog materijala.
|  | 5950 | m2 |  | 0
4.2. | Ugradnja obostrano hrapave HDPE geomembrane debljine d = 2,50 mm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje geomembrane.
Gubici nastali uslijed preklopa, krojenja, sidrenja i slično, neće se posebno priznavati te ih je potrebno uključiti u jediničnu cijenu.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m2 ugrađenog materijala.
|  | 5950 | m2 |  | 0
4.3. | Ugradnja zaštitnog geotekstila 1000 g/m2.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje zaštitnog geotekstila.
Gubici nastali uslijed preklopa, krojenja, sidrenja i slično, neće se posebno priznavati te ih je potrebno uključiti u jediničnu cijenu.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m2 ugrađenog materijala.
|  | 5950 | m2 |  | 0
4.4. | Ugradnja drenažnog sloja debljine d = 50 cm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje kamenitog materijala, 32-64 mm, u drenažni sloj.
Drenažni sloj se ugrađuje na zaštitni geotekstil, u dnu temeljnog brtvenog sustava nove plohe, u jednom sloju, bez zbijanja.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 450 | m3 |  | 0
4.5. | Ugradnja separacijskog/filterskog geotekstila 400 g/m2.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje separacijskog/filterskog geotekstila.
Gubici nastali uslijed preklopa, krojenja, sidrenja i slično, neće se posebno priznavati te ih je potrebno uključiti u jediničnu cijenu.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m2 ugrađenog materijala.
|  | 5950 | m2 |  | 0
4.6. | Ugradnja zaštitnog sloja debljine d = 50 cm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje kamenitog materijala, 32-64 mm, u zaštitni sloj.
Zaštitni sloj se ugrađuje na filterski geotekstil, na pokos postojećeg nasipa istok i na pokos odloženog miješanog građevnog i komunalnog otpada zapad, u jednom sloju, bez zbijanja.
Zaštitni sloj se ugrađuje i po kruni postojećeg obodnog nasipa istok.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 2000 | m3 |  | 0
4.7. | Strojni i ručni iskop sidrenog jarka u otpadu radi sidrenje geosintetskih materijala na pokosu zapad.
Iskop treba izvesti paralelno s ugradnjom geosintetskih materijala.
Sidreni jarak je pravokutnog presjeka, dubine 150 cm i širine 100 cm.
Stavka uključuje i deponiranje materijala iz iskopa min 1,0 m od ruba rova, uklanjanje vode iz rova te zatrpavanje rova materijalom iz iskopa po sidrenju geosintetskih materijala unutar rova.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 190 | m3 |  | 0
4.8. | Strojni i ručni iskop sidrenog jarka u materijalu A kategorije radi sidrenje geosintetskih materijala u kruni novih obodnih nasipa sjever i jug.
Iskop treba izvesti paralelno s ugradnjom geosintetskih materijala.
Sidreni jarak je pravokutnog presjeka, dubine 100 cm i širine 100 cm.
Stavka uključuje i deponiranje materijala iz iskopa min 1,0 m od ruba rova, uklanjanje vode iz rova te zatrpavanje rova materijalom iz iskopa po sidrenju geosintetskih materijala unutar rova.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 95 | m3 |  | 0
| UKUPNO KONSTRUKCIJA TEMELJNOG BRTVENOG SUSTAVA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA B:
3. | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
4. | KONSTRUKCIJA TEMELJNOG BRTVENOG SUSTAVA: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (B): |  |  |  | 0

## Procjedne
R.br. | Opis | Količina | Jed. | Jed.cijena | Ukupno
|  |  | mj. | (Kn) | (Kn)
C | ODVODNJA PROCJEDNIH VODA
5. | ODVODNJA PROCJEDNIH VODA
5.1. | Nabava, doprema i ugradnja HDPE drenažnih cijevi, promjera 200 mm, SDR17.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju cijev na zaštitni geotekstil.
Svi spojevi moraju biti izvedeni sučeonim zavarivanjem.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m ugrađenog cjevovoda.
|  | 80 | m |  | 0
5.2. | Ugradnja drenažnog nadsloja iznad ugrađene cijevi.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ručnu ugradnju kamenitog materijala, 32-64 mm, u nadsloj iznad ugrađene drenažne cijevi.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 112 | m3 |  | 0
5.3. | Nabava, doprema i ugradnja HDPE elementa za prodor cijevi promjera 200 mm, kroz geomembranu.
Stavka obuhvaća i ispitivanje ekstrudorskog zavara elementa i geomembrane.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema komadu ugrađenog elementa.
|  | 1 | kom |  | 0
5.4. | Strojni i ručni iskop rova za polaganje cijevi.
Stavka obuhvaća iskop rova za ugradnju pune HDPE cijevi, širine 80 cm i prosječne dubine 180 cm.
Stavka uključuje i deponiranje materijala iz iskopa min 1,0 m od ruba rova.
Stavka uključuje i sva pumpanja oborinskih voda iz izvedenih rovova te izvedbu probnog "šlica" na križanju s postojećom hidrantskom mrežom.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 44 | m3 |  | 0
5.5. | Ručno grubo i fino planiranje dna rova s odstupanjem ± 2,0 cm.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m2 uređene površine.
|  | 31 | m2 |  | 0
5.6. | Izvedba posteljice cijevi d = 10 cm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju finog pijeska 0-4 mm, u posteljicu cijevi.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 10 | m3 |  | 0
5.7. | Nabava, doprema i ugradnja HDPE punih cijevi, promjera 200 mm, SDR17.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju cijev te svih potrebnih oblikovnih komada istog promjera, u prethodno iskopani rov.
Ugradnja cijevi se mora izvesti paralelno s izgradnjom obodnog nasipa.
Stavka uključuje i ispitivanje ugrađenog cjevovoda sukladno HRN EN 1610.
Svi spojevi moraju biti izvedeni sučeonim zavarivanjem.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m ugrađenog cjevovoda.
|  | 38 | m |  | 0
5.8. | Strojno i ručno proširenje rova za ugradnju okna ROPV-4 i za spoj cjevovoda na okno ROPV-2.
Stavka uključuje i deponiranje materijala iz iskopa min 1,0 m od ruba rova te sva pumpanja oborinskih voda iz izvedenih rovova.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 15 | m3 |  | 0
5.9. | Nabava, doprema i ugradnja podložnog betona ispod okna ROPV-4.
Stavka obuhvaća sve tesarske i betonske radove na ugradnji podložnog betona C 16/20.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvijetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog i ispitanog materijala.
|  | 5 | m3 |  | 0
5.10. | Nabava, doprema i ugradnja HDPE okna (ROPV-4), promjera 1200 mm, ukupne visine 337 cm.
Okno mora biti opremljeno PE poklopcem s mehanizmom za spriječavanje odizanja uslijed vjetra, PE penjalicama, PE priključnim cijevima promjera 200 mm, sifonom, kuglastom slavinom te svim ostalim potrebnim elementima.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju te izvedbu svih montažnih radova za izradu spoja na HDPE cijev promjera 200 mm.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema komadu ugrađenog okna.
|  | 1 | kom |  | 0
5.11. | Izvedba spoja HDPE cjevovoda 200 mm na postojeće okno ROVP-2.
Stavka obuhvaća izvedbu svih montažnih radova za izradu vodonepropusnog spoja okna i HDPE cijevi promjera 200 mm.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema komadu izvedenog spoja.
|  | 1 | kom |  | 0
5.12. | Ugradnja zasipa oko ugrađenog cjevovoda i okana.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju oštrog pijeska 0-16 mm, oko i iznad cjevovoda i okana, u visini 30 cm iznad tjemena cjevovoda.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 27 | m3 |  | 0
5.13. | Nabava, doprema i ugradnja trake upozorenja, na dubini 30 cm od tjemena ugrađene i ispitane cijevi.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m ugrađenog materijala.
|  | 38 | m |  | 0
5.14. | Zatrpavanje rova.
Strojno i ručno zatrpavanje ostatka rova, materijalom iz iskopa.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 29 | m3 |  | 0
5.15. | Odvoz viška materijala iz iskopa, nakon zatrpavanja rova.
Stavka obuhvaća iskop, utovar, transport unutar granice zahvata, deponiranje i razastiranje materijala na lokaciji koju odredi Nadzorni inženjer.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 5 | m3 |  | 0
| UKUPNO ODVODNJA PROCJEDNIH VODA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA C:
5. | ODVODNJA PROCJEDNIH VODA: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (C): |  |  |  | 0

## Oborinske
R.br. | Opis | Količina | Jed. | Jed.cijena | Ukupno
|  |  | mj. | (Kn) | (Kn)
D | ODVODNJA OBORINSKIH VODA
6. | ODVODNJA OBORINSKIH VODA
6.1. | Strojno i ručno grubo planiranje trase obodnog kanala s odstupanjem ± 2,0 cm.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m2 uređene površine.
|  | 32 | m2 |  | 0
6.2. | Ugradnja posteljice ispod predgotovljenih betonskih kanalica.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala A kategorije iz iskopa s lokacije ili iz drugih izvora.
Kameniti materijal 0-32 mm se ugrađuje u jednom sloju d = 10 cm, uz zbijanje.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 4 | m3 |  | 0
6.3. | Ugradnja betonske podloge predgotovljenih betonskih kanalica.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju podložnog betona C12/15 u temelj kanalica.
Stavka uključuje i sve tesarske radove na izradi i skidanju jednostrane oplate za temelj širine 80 cm i visine 20 cm.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 5 | m3 |  | 0
6.4. | Nabava, doprema i ugradnja predgotovljenih betonskih kanalica.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju predgotovljenih betonskih kanalica u pripremljenu podlogu.
Predgotovljene betonske kanalice su vanjskih dimenzija 66 x 25 cm i svijetle visine 20 cm.
Stavka uključuje i nabavu i ugradnju cementnog morta kojim se zapunjavaju spojnice.
Stavka uključuje i izvedbu spoja s postojećim kanalicama.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m ugrađenog materijala.
|  | 32 | m |  | 0
6.5. | Montaža privremenog kolnog prijelaza preko kanala za oborinske vode.
Stavka obuhvaća nabavu, montažu, održavanje prijelaza za vrijeme izvođenja radova te demontažu po primopredaji radova.
Prijelaz izvesti za teški promet, čeličnim pločama debljine 20 mm, u širini 3,0 m i duljine cca 4,0 m.
Obračun se obavlja prema komadu izvedenog prijelaza.
|  | 2 | kom |  | 0
| UKUPNO ODVODNJA OBORINSKIH VODA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA D:
6. | ODVODNJA OBORINSKIH VODA: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (D): |  |  |  | 0

## Plin
R.br. | Opis | Količina | Jed. | Jed.cijena | Ukupno
|  |  | mj. | (Kn) | (Kn)
E | SUSTAV OTPLINJAVANJA
7. | SUSTAV OTPLINJAVANJA
7.1. | Strojni iskop otpada radi izvedbe plinskog bunara PB6, PB7 i PB8.
Stavka obuhvaća strojni iskop otpada, sve utovare i transporte unutar granice zahvata te istovar i razastiranje na mjestu konačne ugradnje na temeljni brtveni sustav.
Strojni iskop se obavlja do dubine 3,0 m od visine formiranog otpada.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog otpada u sraslom stanju.
|  | 48 | m3 |  | 0
7.2. | Ugradnja HDPE cijevi za plin.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i vertikalnu ugradnju HDPE drenažne cijevi, promjera 110 mm SDR17, duljine 6,0 m, u centar plinskih bunara PB4, PB5, PB6, PB7 i PB8.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m ugrađene cijevi.
|  | 30 | m |  | 0
7.3. | Ugradnja armaturne mreže Q139 oko HDPE cijevi.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, rezanje, savijanje mreže, formiranje valjka promjera 90 cm i visine 4,0 m te vertikalnu ugradnju oko HDPE cijevi.
Po bunaru se moraju ugraditi dvije mreže standardnih dimenzija 6,0 x 2,2 m.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema kg ugrađene mreže.
|  | 291 | kg |  | 0
7.4. | Ugradnja drenažnog kamenog zasipa.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i pažljivu ručnu ugradnju kamenog zasipa 32-64 mm u plinski bunar do visine ugrađene armaturne mreže.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 13 | m3 |  | 0
7.5. | Ugradnja drenažnog kamenog zasipa oko bunara PB4 i PB5.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju kamenog zasipa 32-64 mm u oblogu plinskog bunara do visine 2,0 m, radi stabilizacije bunara prije ugradnje otpada.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 ugrađenog materijala.
|  | 27 | m3 |  | 0
7.6. | Zatrpavanje rova oko bunara PB6, PB7 i PB8.
Strojno i ručno zatrpavanje ostatka rova oko izvedenog bunara, materijalom iz iskopa.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 42 | m3 |  | 0
7.7. | Odvoz viška materijala iz iskopa, nakon zatrpavanja rova oko bunara PB6, PB7 i PB8.
Stavka obuhvaća iskop, utovar, transport unutar granice zahvata, deponiranje i razastiranje materijala na lokaciji koju odredi Nadzorni inženjer.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.
Obračun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | 6 | m3 |  | 0
| UKUPNO SUSTAV OTPLINJAVANJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA E:
7. | SUSTAV OTPLINJAVANJA: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (E): |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
Ukupna rekapitulacija
A | Pripremno završni radovi - ukupno (kn) | 0
B | Konstrukcija temeljnog brtvenog sustava -ukupno( kn) | 0
C | Odvodnja procjednih voda-sveukupno( kn) | 0
D | Odvodnja oborinskih voda-sveukupno( kn) | 0
E | Sustav otplinjavanja-sveukupno (kn) | 0
| Sveukupno (A+B+C+D+E) bez PDV-a | 0
| PDV 25% | 0
| Sveukupno (A+B+C+D+E) sa PDV-om | 0